## 프로젝트
프로젝트 vol.1
프로젝트 이름 |  | 갈다 리뉴얼 |  |  |  |  | 기간 | [6 empty] | 2022-09-26 | [5 empty] | ~ | 2022-10-31
못한 일은 주말안으로 꼭 다 하기
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주(9.26-9.30) |  |  |  |  | 2주(10.3-10.7) |  |  |  |  | 3주(10.10-10.14) |  |  |  |  | 4주(10.17-10.21) |  |  |  |  | 5주(10.24-10.28) |  |  |  |  | 6주(10.31)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1.01 | 할일 모아보기 | 전 인원 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월
1.02 | 할일 모아보기 논의 | 전 인원 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월
1.03 | 자료조사(경쟁사 등) | 김두환 노병훈 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 월 to 1주(9.26-9.30) 화
1.04 | 홈페이지 컨셉 토의 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.05 | 디자인 수집 및 구상 | 전 인원 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 수
1.06 | wbs 제작 | 안정민 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 3 | 40% | bar: 1주(9.26-9.30) 월 to 1주(9.26-9.30) 목
1.07 | 기획서 작성 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 화 to 1주(9.26-9.30) 수
1.08 | 유저시나리오 작성 | 전 인원 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 수 to 1주(9.26-9.30) 목
1.09 | 오브젝트 추출 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목 to 1주(9.26-9.30) 금
1.1 | UML 작성 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목 to 1주(9.26-9.30) 금
1.11 | 정보구조 작성 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목
1.12 | 기능 설명 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목 to 2주(10.3-10.7) 월
1.12.1 | 기능 명세 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.2 | CRUD 분석 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.3 | 테이블 추출 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.4 | SP & API 관리 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.5 | ERD 작성 | 전 인원 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
1.12.6 | 업무 개발 할당 | 전 인원 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
1.13 | 중간보고(1차) |  |  |  | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
2 | 프론트 구축
2.1 | 프로토타입 | 사람 이름 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
2.2 | 고객 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 2주(10.3-10.7) 금
2.2.1 | 로그인 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.2 | 회원가입 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.3 | 홈(인덱스) | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.4 | GNB | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.5 | 북클럽 소개 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 2주(10.3-10.7) 금
2.2.6 | 북클럽 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 2주(10.3-10.7) 금
2.2.7 | 북클럽 상세페이지 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 2주(10.3-10.7) 금
2.3 | 중간보고(2차) | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4 | 관리자 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월 to 3주(10.10-10.14) 수
2.4.1 | 회원관리 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4.2 | 홈관리 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4.3 | 소개 페이지 관리 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4.4 | 북클럽 페이지 관리 | 사람 이름 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 화 to 3주(10.10-10.14) 수
2.4.5 | 상세페이지 관리 | 사람 이름 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 화 to 3주(10.10-10.14) 수
2.5 | 디자인 결정 회의 | 사람 이름 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 목
2.6 | JS + jQuery | 사람 이름 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 4 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 목 to 4주(10.17-10.21) 월
2.7 | 중간보고(3차) | 사람 이름 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
3 | 백 구축
3.1 | DB 작성 | 사람 이름 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월 to 2주(10.3-10.7) 화
3.11 | 테이블 작성 | 사람 이름 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
3.12 | SP 작성 | 사람 이름 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
3.2 | API 작성 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 20 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 5주(10.24-10.28) 화
3.21 | 로그인 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
3.22 | 회원가입 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 4 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 3주(10.10-10.14) 월
3.23 | 홈(인덱스) | 사람 이름 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 화 to 3주(10.10-10.14) 수
3.24 | 북클럽 소개 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 목
3.25 | 북클럽 메인 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 4 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 금 to 4주(10.17-10.21) 화
3.26 | 북클럽 상세 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 6 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 수 to 5주(10.24-10.28) 화
|  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
|  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
4 | 배포
4.1 | heroku | 사람 이름 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 화
4.2 | 테스트 | 사람 이름 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 6 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 화 to 5주(10.24-10.28) 화
4.3 | 검수 | 사람 이름 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 수
4.4 | 론칭 | 사람 이름 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 목
4.5 | 유지보수 | 사람 이름 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 4 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 목 to 6주(10.31) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
Note on L17: 검수일

## Sheet2
1 | 프로젝트 기획 및 설계 |  | 2 | 프론트 |  |  | 3 | 백 |  | 4 | 배포
| 할일 모아보기 |  |  | 프로토타입 |  |  |  | API작성 |  |  | heroku
| 할일 모아보기 논의 |  |  |  | 고객 |  |  |  | 로그인 |  | 테스트
| 자기가 생각하는 홈페이지 컨셉 설명 |  |  |  |  | 로그인 |  |  | 회원가입 |  | 검수
| 자료조사(경쟁사 등) |  |  |  |  | 회원가입 |  |  | 홈(인덱스) |  | 론칭
| 디자인 수집 및 구상 |  |  |  |  | 홈(인덱스) |  |  | GNB |  | 유지보수
| wbs 제작 |  |  |  |  | GNB |  |  | 북클럽 소개 페이지
| 기획서 작성 |  |  |  |  | 북클럽 소개 페이지 |  |  | 북클럽 페이지
| 유저시나리오 작성 |  |  |  |  | 북클럽 페이지 |  |  | 북클럽 상세페이지
| 오브젝트 추출 |  |  |  |  | 북클럽 상세페이지 |  | DB 작성
| UML 작성 | [7 empty] | 데이터베이스
| 정보구조 작성 |  |  |  | 관리자 | 관리자 권한 기능? |  |  | 테이블
| ERD 작성 |  |  |  |  | 회원관리 |  |  | SP
| 요구 분석 | 기능 설명 |  |  |  | 홈관리
|  | 기능 명세 |  |  |  | 소개 페이지 관리
|  | CRUD 분석 |  |  |  | 북클럽 페이지 관리
|  | 테이블 추출 |  |  |  | 상세페이지 관리
|  | SP & API 관리 |  | HTML
|  | 업무 개발 할당 |  | CSS | 디자인 결정 회의
| 개발 시작 |  |  | JS + jQuery
목 오전에 보심
오늘 화수 - wbs 내용 기획서

## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 vol.1
프로젝트 이름 |  | 갈다 리뉴얼 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [회사명]
프로젝트 관리자 |  | [프로젝트 관리자 이름] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2022-09-26
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 헌장 | 사람 이름 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 화
1.1.1 | 프로젝트 헌장 수정 | 사람 이름 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: 2주 수
1.2 | 조사 | 사람 이름 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: 2주 수 to 3주 수
1.3 | 예상 | 사람 이름 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: 2주 목 to 3주 목
1.4 | 이해당사자 | 사람 이름 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: 3주 월 to 3주 목
1.5 | 가이드라인 | 사람 이름 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: 3주 화 to 3주 목
1.6 | 프로젝트 착수 | 사람 이름 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: 3주 금
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | 범위 및 목표 설정 | 사람 이름 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: 4주 월 to 4주 목
2.2 | 예산 | 사람 이름 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: 4주 금 to 5주 금
2.3 | 커뮤니케이션 계획 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
2.4 | 위험 관리 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3 | 프로젝트 구상 및 착수
3.1 | 상태 및 추적 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2 | KPI | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 모니터링 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 예측 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3 | 프로젝트 업데이트 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 차트 업데이트 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 프로젝트 목표 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 결과물 품질 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 노력 및 비용 추적 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.4 | 프로젝트 성과 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%