## 프로젝트
프로젝트 vol.1
프로젝트 이름 |  | 갈다 리뉴얼 |  |  |  |  | 기간 | [6 empty] | 2022-09-26 | [5 empty] | ~ | 2022-10-31
못한 일은 주말안으로 꼭 다 하기
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주(9.26-9.30) |  |  |  |  | 2주(10.3-10.7) |  |  |  |  | 3주(10.10-10.14) |  |  |  |  | 4주(10.17-10.21) |  |  |  |  | 5주(10.24-10.28) |  |  |  |  | 6주(10.31)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1.01 | 할일 모아보기 | 전 인원 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월
1.02 | 할일 모아보기 논의 | 전 인원 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월
1.03 | 자료조사(경쟁사 등) | 김두환 노병훈 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 월 to 1주(9.26-9.30) 화
1.04 | 홈페이지 컨셉 토의 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.05 | 디자인 수집 및 구상 | 전 인원 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 수
1.06 | wbs 제작 | 안정민 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 3 | 40% | bar: 1주(9.26-9.30) 월 to 1주(9.26-9.30) 목
1.07 | 기획서 작성 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.08 | 유저시나리오 작성 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.09 | 오브젝트 추출 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.1 | UML 작성 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목 to 1주(9.26-9.30) 금
1.11 | 정보구조 작성 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목
1.12 | 기능 설명 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 목 to 2주(10.3-10.7) 월
1.12.1 | 기능 명세 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.2 | CRUD 분석 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.3 | 테이블 추출 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.4 | SP & API 관리 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 0% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.5 | ERD 작성 | 전 인원 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
1.12.6 | 업무 개발 할당 | 전 인원 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
1.13 | 중간보고(1차) |  |  |  | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
2 | 프론트 구축
2.1 | 프로토타입 | 사람 이름 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
2.2 | 고객 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 2주(10.3-10.7) 금
2.2.1 | 로그인 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.2 | 회원가입 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.3 | 홈(인덱스) | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.4 | GNB | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.5 | 북클럽 소개 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목
2.2.6 | 북클럽 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 2주(10.3-10.7) 금
2.2.7 | 북클럽 상세페이지 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 2주(10.3-10.7) 금
2.3 | 중간보고(2차) | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4 | 관리자 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월 to 3주(10.10-10.14) 수
2.4.1 | 회원관리 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4.2 | 홈관리 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4.3 | 소개 페이지 관리 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
2.4.4 | 북클럽 페이지 관리 | 사람 이름 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 화 to 3주(10.10-10.14) 수
2.4.5 | 상세페이지 관리 | 사람 이름 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 화 to 3주(10.10-10.14) 수
2.5 | 디자인 결정 회의 | 사람 이름 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 목
2.6 | JS + jQuery | 사람 이름 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 4 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 목 to 4주(10.17-10.21) 월
2.7 | 중간보고(3차) | 사람 이름 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
3 | 백 구축
3.1 | DB 작성 | 사람 이름 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 1 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월 to 2주(10.3-10.7) 화
3.11 | 테이블 작성 | 사람 이름 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
3.12 | SP 작성 | 사람 이름 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
3.2 | API 작성 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 20 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 5주(10.24-10.28) 화
3.21 | 로그인 | 사람 이름 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
3.22 | 회원가입 | 사람 이름 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 4 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 3주(10.10-10.14) 월
3.23 | 홈(인덱스) | 사람 이름 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 1 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 화 to 3주(10.10-10.14) 수
3.24 | 북클럽 소개 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 목
3.25 | 북클럽 메인 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 4 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 금 to 4주(10.17-10.21) 화
3.26 | 북클럽 상세 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 6 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 수 to 5주(10.24-10.28) 화
|  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
|  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
4 | 배포
4.1 | heroku | 사람 이름 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 화
4.2 | 테스트 | 사람 이름 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 6 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 화 to 5주(10.24-10.28) 화
4.3 | 검수 | 사람 이름 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 수
4.4 | 론칭 | 사람 이름 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 목
4.5 | 유지보수 | 사람 이름 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 4 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 목 to 6주(10.31) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
Note on L17: 검수일

## 요구 제안서(RFP)
RFP
개요
프로젝트명 | 갈다 북클럽 리뉴얼
성격정의 | <갈다 북클럽>을 소개하는 홈페이지로 오프라인 북클럽 모임에서 진행한 북토크(한줄평, 서평, 대화)내용이 도서 별로 정리되어 있으며 회원은 한줄평 및 서평 게시물을 작성할 수 있다.
사업목적/목표 | 기존 북클럽 페이지의 가독성과 편의성을 향상한 페이지를 제작한다. 오프라인 북클럽 운영의 꾸준함과 유익함을 외부에 공유하고, 홈페이지 방문자들의 회원 가입과 온/오프 북클럽 참여를 유도한다.
구축방향 | 1. 사용자 홈페이지는 소개 페이지와 도서페이지, 도서별 상세 페이지로 나누어진다. 1-1. 소개 페이지에는 북클럽과 그 운영방식에 관한 소개글, 가입을 위한 링크 등이 담겨있다. 1-2. 도서 페이지에는 지난 북토크 선정 도서들이 게시판 형식으로 나열되어 있으며 다가올 북토크 선정 도서가 가장 첫번째 순서에 게시되어있다(북토크는 매월 마지막주 수요일에 한 번 진행한다.). 1-3. 도서 상세페이지는 도서 페이지의 도서별 상세 페이지로 회원 간의 소통이 이루어질 수 있다. 회원들의 도서 한줄평 / 줄글 서평 / 오프라인 북토크 대화내용 / 댓글이 게시되어있다. 2. 관리자는 마스터ID를 배정받아 회원 관리 페이지에 접근할 수 있으며 각 페이지별 관리를 할 수 있다. 2-1. 회원관리 페이지에서 가입된 회원들의 목록을 조회할 수 있으며 유료결제 회원을 인증할 수 있다. 또한 유료회원에 대한 관리를 따로 할 수 있다. 2-2. 소개 페이지에서 북클럽 소개 내용을 수정할 수 있다. 2-3. 도서 페이지에서 다음 선정 도서를 업로드하며 지난 도서를 수정하거나 삭제할 수 있다. 2-4. 도서 상세 페이지 내에 있는 게시물들을 작성/수정/삭제할 수 있다.
진행일정 | 22년 10월 31일까지.
구축컨셉 및 타깃정의
구축컨셉 | 갈다 북클럽의 소개와 추구하는 가치를 공유할 수 있는 공간 특정 도서에 관한 여러 회원들의 평을 나누며 자유롭게 소통할 수 있는 공간.
주요 타깃 | 1. 오프라인 북클럽에 참여하는 유료결제 회원. 2. 과학책을 처음 읽거나, 읽는 것에 그치지 않고 북클럽에서 책에 대한 이해의 폭을 넓히고 싶은 분들 3. 특정 도서에 대해 다양한 사람이 나눈 의견을 참고하고 싶은 도서 애호가
레퍼런스
제안 요청사항 건의
사용자환경 | 회원의 분류는 다음과 같다. - 비회원(방문자) : 회원가입하지 않은 방문자. 게시물(도서 상세페이지) 조회, 댓글 작성만 가능. - 일반회원 : 회원가입한 회원. 도서 상세페이지 내에서 도서 한줄평 / 줄글 서평 작성, 수정, 삭제 가능. 댓글 기능 - 오프라인 유료결제 회원 : 실제 북클럽 참가비 15만원을 지불하여 오프라인 북토크에 참여하는 유료 회원. 북토크 참가전까지 도서 상세페이지 내에 한줄평/서평을 작성한다면 오프라인 북토크 참가 당일 1만원 페이백 혜택 제공. - 오프라인 유료결제 회원은 일반회원 가입 과정에서 해당 내용을 명시하면 관리자의 검토 후 인증된다. - 유료 결제 기간이 만료되면 자동으로 사용자와 관리자가 알 수 있는 기능 필요.

## 기능(front)
no | 기능명 | 대상 | 기능설명
1 | 회원가입 | 모든 회원 | 별도의 본인인증 없이 간편 회원가입(카카오/페이스북 또는 이메일 회원가입)
2 | 로그인 | 모든 회원 | 아이디, 비밀번호로 로그인. 간편로그인 지원?
|  | 관리자 | 마스터 ID로 로그인
3 | 도서 목록 조회 | 모든 방문자 | 선정도서들의 목록을 조회
4 | 한줄평 조회 | 모든 방문자 | 조회 : 도서 상세페이지 내에서 다른 회원의 한줄평을 조회
5 | 줄글 서평 조회 | 모든 방문자 | 조회 : 도서 상세페이지 내에서 다른 회원의 줄글 서평을 조회
6 | 서평 작성 | 모든 회원 | 작성 : 서평 작성 폼에서 1. 한줄평 작성 2. 줄글 서평 작성
7 | 댓글 작성 | 모든 방문자 | 도서 상세페이지 내에서 해당 도서에 관하여, 혹은 회원들의 서평 및 북토크 대화 내용에 관하여 댓글 작성 가능.

## 기능(back)
no | 기능명 | 항목 | 기능 설명
1 | 회원 관리 | 일반회원 | 기본 정보와 작성한 글과 댓글 조회. 회원관리 페이지에서 테이블 형태로 조회
|  | 유료결제 회원 | 갈다 메인 페이지에서 유료 결제가 발생하면 회원 관리 페이지의 회원 목록에서 해당 회원을 유료결제 회원으로 전환. 유료결제 회원은 회원관리 페이지에서 테이블 형태로 따로 조회
|  | 관리자 | 회원 관리 페이지의 회원목록에서 관리자로 지정할 회원을 선택하여 관리자로 전환한다.
2 | 소개 페이지 관리 | 내용 수정 | 소개 내용 수정
3 | 도서 페이지 관리 | 새 도서 업로드 | 다음 북토크 도서로 선정된 도서를 업로드
|  | 기존 도서 수정 | 기존에 업로드 되어있던 도서의 내용 수정
|  | 기존 도서 삭제 | 기존에 업로드 되어있던 도서 삭제
4 | 도서 상세페이지 관리 | 한줄평 관리 | 한줄평 작성 및 회원들이 남긴 한줄평 관리. 숨김처리 가능
|  | 줄글 서평 관리 | 줄글 서평 작성 및 회원들이 남긴 줄글 서평 관리. 수정, 삭제 가능
|  | 북토크 대화내용 관리 | 북토크 대화내용 수정
|  | 댓글 관리 | 댓글 작성 및 삭제

## Sheet2
1 | 프로젝트 기획 및 설계 |  | 2 | 프론트 |  |  | 3 | 백 |  | 4 | 배포
| 할일 모아보기 |  |  | 프로토타입 |  |  |  | API작성 |  |  | heroku
| 할일 모아보기 논의 |  |  |  | 고객 |  |  |  | 로그인 |  | 테스트
| 자기가 생각하는 홈페이지 컨셉 설명 |  |  |  |  | 로그인 |  |  | 회원가입 |  | 검수
| 자료조사(경쟁사 등) |  |  |  |  | 회원가입 |  |  | 홈(인덱스) |  | 론칭
| 디자인 수집 및 구상 |  |  |  |  | 홈(인덱스) |  |  | GNB |  | 유지보수
| wbs 제작 |  |  |  |  | GNB |  |  | 북클럽 소개 페이지
| 기획서 작성 |  |  |  |  | 북클럽 소개 페이지 |  |  | 북클럽 페이지
| 유저시나리오 작성 |  |  |  |  | 북클럽 페이지 |  |  | 북클럽 상세페이지
| 오브젝트 추출 |  |  |  |  | 북클럽 상세페이지 |  | DB 작성
| UML 작성 | [7 empty] | 데이터베이스
| 정보구조 작성 |  |  |  | 관리자 | 관리자 권한 기능? |  |  | 테이블
| ERD 작성 |  |  |  |  | 회원관리 |  |  | SP
| 요구 분석 | 기능 설명 |  |  |  | 홈관리
|  | 기능 명세 |  |  |  | 소개 페이지 관리
|  | CRUD 분석 |  |  |  | 북클럽 페이지 관리
|  | 테이블 추출 |  |  |  | 상세페이지 관리
|  | SP & API 관리 |  | HTML
|  | 업무 개발 할당 |  | CSS | 디자인 결정 회의
| 개발 시작 |  |  | JS + jQuery
목 오전에 보심
오늘 화수 - wbs 내용 기획서