## 표지
갈다 북클럽 리뉴얼
버전 | 내용 | 최종수정일 | 비고
0.1 | wbs부터 기능명세까지 작성 | 2022-09-29 | .
0.11 | 홈 화면 삭제, 표지 시트 추가, 회원 상세 삭제 | 2022-09-29 | .
0.12 | 북토크대화록 등록을 상세페이지에서 하도록 함. 테이블명 신규 등록 | 2022-10-06 | .

## 프로젝트_wbs
0..00000000000000000000000
프로젝트 vol.1 <갈다 북클럽 리뉴얼>
프로젝트 구성원 |  | 김두환 노병훈 안정민 |  |  |  |  | 기간 | [6 empty] | 2022-09-26 | [5 empty] | ~ | 2022-10-31
못한 일은 주말안으로 꼭 다 하기
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주(9.26-9.30) |  |  |  |  | 2주(10.3-10.7) |  |  |  |  | 3주(10.10-10.14) |  |  |  |  | 4주(10.17-10.21) |  |  |  |  | 5주(10.24-10.28) |  |  |  |  | 6주(10.31)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1.01 | 할일 모아보기 | 전 인원 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월
1.02 | 할일 모아보기 논의 및 취합 | 전 인원 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월
1.03 | 자료조사(경쟁사 등) | 김두환 노병훈 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 월 to 1주(9.26-9.30) 화
1.04 | 홈페이지 컨셉 토의 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 99% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.05 | 디자인 수집 및 구상 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 50% | bar: 1주(9.26-9.30) 화 to 1주(9.26-9.30) 수
1.06 | wbs 제작 | 안정민 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 3 | 90% | bar: 1주(9.26-9.30) 월 to 1주(9.26-9.30) 목
1.07 | 기획서 작성 | 전 인원 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.08 | 유저시나리오 작성 | 노병훈 안정민 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.09 | 정보구조 작성 | 안정민 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 화
1.1 | 오브젝트 추출 | 김두환 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 화 to 1주(9.26-9.30) 수
1101 | 용어집 작성 | 노병훈 안정민 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | 90% | bar: 1주(9.26-9.30) 수
1.11 | UML 작성 | 전인원 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 2 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 화 to 1주(9.26-9.30) 목
1.12 | 기능 설명 | 전 인원 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 | 100% | bar: 1주(9.26-9.30) 수 to 1주(9.26-9.30) 금
1.12.1 | 기능 명세 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 90% | bar: 1주(9.26-9.30) 목
1.12.2 | CRUD 분석 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 90% | bar: 1주(9.26-9.30) 목
1.12.3 | 테이블 추출 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 90% | bar: 1주(9.26-9.30) 목
1.12.4 | SP & API 관리 | 전 인원 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | 90% | bar: 1주(9.26-9.30) 목
1.12.5 | ERD 작성 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 80% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
1.12.6 | 업무 개발 할당 | 전 인원 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 80% | bar: 1주(9.26-9.30) 금
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
2 | 프론트 구축
2.1 | 디자인 결정회의 | 전인원 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
2.11 | 프로토타입 | 노병훈 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 0% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
2.2 | 프론트 | 전 인원 | 2022-10-04 | 2022-10-13 | 9 | 65% | bar: 2주(10.3-10.7) 화 to 3주(10.10-10.14) 목
2.2.1 | 로그인 | 노병훈 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 85% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
2.2.2 | 회원가입 | 노병훈 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 85% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
2.2.3 | GNB | 노병훈 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 85% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
2.2.4 | 북클럽 소개 페이지+관리 | 노병훈 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 85% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
2.2.5 | 도서 페이지+관리 | 김두환 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 1 | 60% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 2주(10.3-10.7) 목
2.2.6 | 도서 상세페이지+관리 | 안정민 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 5 | 50% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 3주(10.10-10.14) 월
2.2.7 | 회원관리 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 3 | 0% | bar: 3주(10.10-10.14) 월 to 3주(10.10-10.14) 목
2.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.6 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
3 | 백 구축
3.1 | DB 작성 | 사람 이름 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 1 | 85% | bar: 2주(10.3-10.7) 월 to 2주(10.3-10.7) 화
3.11 | 테이블 작성 | 사람 이름 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | 90% | bar: 2주(10.3-10.7) 월
3.12 | SP 작성 | 사람 이름 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 80% | bar: 2주(10.3-10.7) 화
3.2 | API 작성 | 전 인원 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 20 | 50% | bar: 2주(10.3-10.7) 수 to 4주(10.17-10.21) 금
3.21 | 로그인 | 노병훈 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 80% | bar: 2주(10.3-10.7) 수
3.22 | 회원가입 | 노병훈 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 4 | 80% | bar: 2주(10.3-10.7) 목 to 3주(10.10-10.14) 월
3.23 | 소개 페이지 | 노병훈 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0 | 80% | bar: 3주(10.10-10.14) 화
3.24 | 북클럽 메인 페이지 | 김두환 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2 | 20% | bar: 3주(10.10-10.14) 수 to 3주(10.10-10.14) 금
3.25 | 북클럽 상세 페이지 | 안정민 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 4 | 30%
3.26 | 회원관리 페이지 | 사람 이름 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 수 to 4주(10.17-10.21) 금
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
4 | 배포
4.1 | heroku 도메인 생성 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0 | 100% | bar: 3주(10.10-10.14) 월
4.2 | 단위테스트 | 사람 이름 | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 11 | 50% | bar: 3주(10.10-10.14) 월 to 5주(10.24-10.28) 화
4.3 | 통합테스트 | 사람 이름 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 5 | 0% | bar: 4주(10.17-10.21) 금 to 5주(10.24-10.28) 수
4.4 | 론칭 및 유지보수 | 사람 이름 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 5 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 수 to 6주(10.31) 월
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 월 to 5주(10.24-10.28) 금
[5 empty] | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 월 to 5주(10.24-10.28) 금
[5 empty] | 0 | 0% | bar: 5주(10.24-10.28) 월 to 5주(10.24-10.28) 금
Note on L17: 검수일
Note on O37: 소셜로그인 기능 조사하기 1. 실습에 적합한 정도의 가장 단순한 것 찾기 2. 적용하는 방법 3.
Note on O39: 1. 비회원 화면 2. 회원 로그인 후 화면 3. 관리자용
Note on P41: 도서 등록창에서 이미지 파일 업로드하는 방법 확인 필요
Note on P42: 한줄평 슬라이드 기능 확인 필요

## 자료수집
사이트들 수집
https://www.the-ref.kr/
https://agreablebook.com/
https://junior.kyobobooksalon.co.kr/prod/?act=list
https://tamdok.com/about (참고 할 만함)
https://bbakdok.com/main (깔끔하고 디자인적으로 참고할 사항이 많음)
https://www.segabang.com/jeju_curation (문구들을 참고할 만 함. 갈다의 서재, 독자의 한마디 등.)
https://growthplate.co.kr/apply
https://trevari.co.kr/ (유명한 독서모임 어플)

## 요구 제안서(RFP)
RFP
개요
프로젝트명 | 갈다 북클럽 리뉴얼
성격정의 | <갈다 북클럽>을 소개하는 홈페이지로 오프라인 북클럽 모임에서 진행한 북토크(한줄평, 서평, 대화)내용이 도서 별로 정리되어 있으며 회원은 한줄평 및 서평 게시물을 작성할 수 있다.
사업목적/목표 | 기존 북클럽 페이지의 가독성과 편의성을 향상한 페이지를 제작한다. 오프라인 북클럽 운영의 꾸준함과 유익함을 외부에 공유하고, 홈페이지 방문자들의 회원 가입과 온/오프 북클럽 참여를 유도한다.
구축방향 | 1. 사용자 홈페이지는 소개 페이지와 도서페이지(홈), 도서별 상세 페이지로 나누어진다. 1-1. 소개 페이지에는 북클럽과 그 운영방식에 관한 소개글, 가입을 위한 링크 등이 담겨있다. 1-2. 도서 페이지(홈)에는 지난 북토크 선정 도서들이 게시판 형식으로 나열되어 있으며 다가올 북토크 선정 도서가 가장 첫번째 순서에 게시되어있다(북토크는 매월 마지막주 수요일에 한 번 진행한다.). 1-3. 도서 상세페이지는 도서 페이지의 도서별 상세 페이지로 회원 간의 소통이 이루어질 수 있다. 회원들의 도서 한줄평 / 줄글 서평 / 오프라인 북토크 대화록 / 댓글이 게시되어있다. 2. 관리자는 기존 관리자로부터 마스터 권한을 받아 회원 관리 페이지에 접근할 수 있으며 각 페이지별 관리를 할 수 있다. 2-1. 회원관리 페이지에서 가입된 회원들의 목록을 조회할 수 있으며 유료결제 회원을 지정할 수 있다. 또한 유료회원에 대한 관리를 따로 할 수 있다. 2-2. 소개 페이지에서 북클럽 소개 내용을 수정할 수 있다. 2-3. 도서 페이지에서 다음 선정 도서를 업로드하며 지난 도서를 수정하거나 삭제할 수 있다. 2-4. 도서 상세 페이지 내에 있는 게시물들을 작성/수정/삭제할 수 있다.
진행일정 | 22년 10월 31일까지.
구축컨셉 및 타깃정의
구축컨셉 | 갈다 북클럽의 소개와 추구하는 가치를 공유할 수 있는 공간 특정 도서에 관한 여러 회원들의 평을 나누며 자유롭게 소통할 수 있는 공간.
주요 타깃 | 1. 갈다 오프라인 북클럽에 참여하는 유료결제 회원. 2. 과학책을 처음 읽거나, 읽는 것에 그치지 않고 북클럽에서 책에 대한 이해의 폭을 넓히고 싶은 분들 3. 특정 도서에 대해 다양한 사람이 나눈 의견을 참고하고 싶은 도서 애호가
제안 요청사항 건의
사용자환경 | 회원의 분류는 다음과 같다. - 비회원(방문자) : 회원가입하지 않은 방문자. 게시물(도서 상세페이지) 조회, 댓글 작성만 가능. - 일반회원 : 회원가입한 회원. 도서 상세페이지 내에서 도서 한줄평 / 줄글 서평 작성, 수정, 삭제 가능. 댓글 기능 - 오프라인 유료결제 회원 : 실제 북클럽 참가비 15만원을 지불하여 오프라인 북토크에 참여하는 유료 회원. 북토크 참가전까지 도서 상세페이지 내에 한줄평/서평을 작성한다면 오프라인 북토크 참가 당일 1만원 페이백 혜택 제공. - 오프라인 유료결제 회원은 일반회원 가입이 완료되면 관리자의 검토 후 인증된다.

## 기능(front)
front
no | 기능명 | 대상 | 기능설명
1 | 회원가입 | 비회원 | 별도의 본인인증 없이 간편 회원가입(카카오/페이스북 또는 이메일 회원가입)
2 | 로그인 | 정회원 (일반회원+ 유료회원) | 아이디, 비밀번호로 로그인. 간편로그인 지원?
|  | 관리자 | 마스터 ID로 로그인
3 | 도서 목록 조회 | 모든 방문자 | 선정도서들의 목록을 조회
4 | 한줄평 조회 | 모든 방문자 | 조회 : 도서 상세페이지 내에서 다른 회원의 한줄평을 조회
5 | 줄글 서평 조회 | 모든 방문자 | 조회 : 도서 상세페이지 내에서 다른 회원의 줄글 서평을 조회
6 | 서평 작성 | 모든 회원 | 작성 : 서평 작성 폼에서 1. 한줄평 작성 2. 줄글 서평 작성
7 | 댓글 작성 | 모든 방문자 | 도서 상세페이지 내에서 해당 도서에 관하여, 혹은 회원들의 서평 및 북토크 대화 내용에 관하여 댓글 작성 가능.

## 기능(back)
back
no | 기능명 | 항목 | 기능 설명
1 | 회원 관리 | 일반회원 | 기본 정보와 작성한 글과 댓글 조회. 테이블 형태로 기본 정보를 조회하며 개체를 클릭하면 작성 게시물 조회 페이지로 이동
|  | 유료회원 | 갈다 메인 페이지에서 유료 결제가 발생하면 회원 관리 페이지의 회원 목록에서 해당 회원을 유료회원으로 전환.
|  | 관리자 | 회원목록에서 관리자로 지정할 회원을 선택하여 관리자로 전환한다.
2 | 소개 페이지 관리 | 내용 수정 | 소개 내용 수정
3 | 도서 페이지 관리 | 새 도서 등록 | 다음 북토크 도서로 선정된 도서의 정보와 북토크 대화내용을 업로드
|  | 기존 도서 수정 | 기존에 업로드 되어있던 도서의 내용 수정
|  | 기존 도서 삭제 | 기존에 업로드 되어있던 도서 삭제
4 | 도서 상세페이지 관리 | 한줄평 관리 | 한줄평 작성 및 회원들이 남긴 한줄평 관리. 숨김처리 가능
|  | 줄글 서평 관리 | 줄글 서평 작성 및 회원들이 남긴 줄글 서평 관리. 수정, 삭제 가능
|  | 북토크 대화내용 관리 | 북토크 대화내용 수정
|  | 댓글 관리 | 댓글 작성 및 삭제

## Object 추출
Object 추출 - FO |  |  |  |  | Object 추출 - BO
|  |  |  | 2022.09.27 |  |  |  |  | 2022.09.27
Use Case ID | Use Case 명 | 명사 | Class 명 | Attribute 명 | Use Case ID | Use Case 명 | 명사 | Class 명 | Attribute 명
us_signup | 회원가입 |  |  |  | us_member_mng | 회원관리
| 1.일반회원 |  |  |  |  | 1.일반회원
|  | 회원 | 회원 | 회원 |  |  | 회원 | 회원관리 | 회원
|  | 비밀번호 | 회원 | 비밀번호 |  |  | 비밀번호 | 회원관리 | 비밀번호
|  | 아이디 | 회원 | 아이디 |  |  | 아이디 | 회원관리 | 아이디
|  | 닉네임 | 회원 | 닉네임 |  |  | 닉네임 | 회원관리 | 닉네임
|  | 이메일 | 회원 | 이메일 |  |  | 이메일 | 회원관리 | 이메일
| 2.소셜회원 | [5 empty] | 유료회원 여부 | 회원관리 | 유료회원 여부
|  | 소셜회원 | 회원 | 소셜회원 |  |  | 줄글서평조회 | 회원관리 | 줄글서평조회
us_login | 로그인 | [5 empty] | 한줄평조회 | 회원관리 | 한줄평조회
| 1.일반회원 | [5 empty] | 댓글조회 | 회원관리 | 댓글조회
|  | 아이디 | 로그인 | 아이디 |  | 2.소셜회원
|  | 비밀번호 | 로그인 | 비밀번호 |  |  | 소셜 회원 여부 | 회원관리 | 소셜회원 여부
|  | 로그인 | 로그인 | 로그인 |  | 3.관리자 회원
| 2.소셜로그인 | [5 empty] | 관리자 여부 | 회원관리 | 관리자 여부
|  | 소셜로그인 | 로그인 | 소셜로그인 | us_introduce_page_mng | 소개 페이지 관리
| 3.관리자 | [5 empty] | 이미지정보 | 소개페이지관리 | 이미지정보
|  | 아이디 | 로그인 | 아이디 |  |  | 북클럽 정보 | 소개페이지 관리 | 북클럽 정보
|  | 비밀번호 | 로그인 | 비밀번호 | us_book_list_page_mng | 도서 페이지 관리
[7 empty] | 이미지정보 | 도서페이지 관리 | 이미지정보
us_book_list | 도서목록조회 | [5 empty] | 도서정보 | 도서페이지 관리 | 도서정보
|  | 이미지정보 | 도서목록 | 이미지정보 | us_detail_page_mng | 도서 상세 페이지 관리
|  | 도서 정보 | 도서목록 | 도서 정보 |  |  | 이미지정보 | 도서상세페이지 관리 | 이미지정보
[7 empty] | 도서정보 | 도서상세페이지 관리 | 도서정보
[7 empty] | 북클럽 대화 | 도서상세페이지 관리 | 북클럽 대화
us_main_review_list | 줄글서평조회 | [5 empty] | 줄글서평 | 도서상세페이지 관리 | 줄글서평
|  | 줄글서평 | 서평 | 줄글서평조회 |  |  | 한줄평 | 도서상세페이지 관리 | 한줄평
us_simple_review_ist | 한줄서평조회 | [5 empty] | 댓글 | 도서상세페이지 관리 | 댓글
|  | 한줄서평 | 서평 | 한줄서평조회
us_review_create | 서평작성
|  | 서평작성 | 서평 | 줄글서평작성
us_simple_review_create | 한줄서평작성
|  | 한줄서평 | 서평 | 한줄서평작성
us_reply | 댓글작성
|  | 줄글 댓글작성 | 댓글 | 줄글 댓글작성
|  | 한줄평 댓글작성 | 댓글 | 한줄평 댓글작성

## 용어 정리
▣ 용어를 통일하여 문서의 일관성을 유지한다.
no. | 대표용어 | 유사용어 | 정의
1 | 갈다 북클럽 | GBC | 과학책방 갈다에서 운영하는 오프라인 독서모임으로 매달 한 권의 도서를 선정 후 한 달에 한 번씩 모여서 선정도서에 관한 의견을 주고 받는다.
2 | 회원 | 북클럽회원 | 갈다 북클럽에 가입한 모든 사람.
3 | 일반회원 |  | 북클럽 회원 중 유료결제하지 않고 온라인으로만 활동하는 회원. 서평과 댓글을 작성할 수 있다.
4 | 유료결제회원 |  | 북클럽 회원 중 오프라인 북토크에 참여하기 위하여 가입비를 지불한 회원을 칭한다. 다양한 혜택이 주어진다.
5 | 이메일 | Email | 로그인에 사용하는 아이디로 회원가입시 기재한다.
6 | 비밀번호 | 패스워드 | 로그인에 사용하며 회원가입시 작성 후 DB에 암호화된다.
7 | 연락처 |  | 회원에게 유선상으로 공지 또는 알림 메시지를 전송하기 위한 수단.
8 | 닉네임 |  | 북클럽 내에서의 활동명
9 | 소셜회원 | 소셜로그인 | 네이버, 카카오등 소셜네트워크서비스(SNS)에서 제공하는 API를 사용하여 가입/로그인하는 회원을 말한다.
10 | 로그인 |  | 사용자의 온라인 북클럽 활동을 위한 필수절차
11 | 관리자 |  | 마스터 권한 ID를 받아 갈다 웹을 관리하는 사람으로 회원의 정보을 관리하고 회원에게 알림, 공지를 할수있으며 각 페이지를 관리(수정)하는 사람을 칭한다.
12 | 도서 |  | 갈다 북클럽에서 매달 진행하는 북토크의 대상이 되는 책을 일컫는다.
13 | 도서목록 |  | 갈다 북클럽에서 진행한 북토크의 도서를 한 곳에 모아놓은 목록.
14 | 이미지 | 사진,표지,썸네일 | 도서의 책표지 사진 파일
15 | 서평 |  | 선정된 도서에 대하여 회원들이 남긴 감상평. 줄글과 한줄평으로 나누어진다.
16 | 줄글 | 줄글서평 | 도서 상세 페이지에 비회원을 제외한 모든 회원이 남길 수 있는 서평
17 | 한줄평 | 한줄서평 | 도서 상세 페이지에 비회원을 제외한 모든 회원이 남길 수 있는 한줄평
18 | 댓글 |  | 도서 상세 페이지의 게시물 밑에 남길 수 있는 댓글.
19 | 회원관리 |  | 모든 회원의 정보를 관리하는 행위로 회원의 상태를 확인 및 수정 할 수 있다.(유료회원/관리자 전환 기능 포함)
21 | 북토크 |  | 북클럽에서 오프라인에서 진행하는 컨텐츠.
22 | 소개페이지관리 |  | 소개 페이지를 관리하는 페이지로 소개글을 수정할 수 있다. 관리자가 소개페이지 접근시 본문에 수정 버튼이 활성화된다.
23 | 도서상세페이지 |  | 도서에 관한 모든 회원이 줄글/한줄서평을 남기고 관리자가 오프라인 북토크에서 오간 대화를 북토크 대화록으로 남기는 페이지로 해당 도서의 댓글을 남길 수 있다.
24 | 도서상세페이지관리 |  | 도서 상세페이지를 관리하는 행위로 관리자가 도서 상세페이지에 접근시 관리 기능이 탑재된 버튼이 활성화되어 해당 페이지의 서평이나 댓글 등을 관리(수정, 숨김)할 수있다.
25 | 회원 관리 페이지 |  | 모든 회원의 정보를 관리하는 페이지
26 | 오프라인 북토크 | 북토크 대화록 | 북클럽에서 진행한 오프라인 컨텐츠로 유료결제한 회원들이 모여 서로의 의견을 듣거나 질문할 수 있으며 기록을 도서 상세 페이지에 업로드한다.

## FO및BO기능설명
[FO] 갈다 북클럽
분류 | 메뉴명 | 설명
소개 | 소개 | 북클럽 소개, 이용 안내, 가입 안내
도서 리스트 | 도서리스트 | 선정된 도서들의 목록
도서 상세 | 도서 상세 페이지 | 도서 정보와 서평(한줄평, 줄글 서평)과 북토크 대화록, 댓글창이 제공되는 페이지
[BO] 갈다 북클럽 관리자
분류 | 메뉴명 | 설명
회원관리 | 회원관리 | 전체 회원 목록 조회 / 유료회원 목록 조회 / 회원별 정보 및 작성글 조회 / 유료회원, 관리자 권한 부여 기능
소개 | 소개 | 소개글 수정
도서 리스트 | 도서리스트 | 신규도서 업로드, 기존 도서 수정 및 삭제
도서 업로드 | 도서 업로드 | 신규도서를 등록하는 작성창. 제목, 정보, 북토크 일자, 대화록, 표지 이미지 첨부
도서 상세 | 도서 상세 페이지 | 도서 상세 페이지 내 한줄평, 서평, 댓글 관리

## 기능명세
| 갈다 북클럽 리뉴얼 | [5 empty] | [기능명세]
개발이 가능한 환경이 모두 갖춰진 상태에서의 개발 일정입니다. (서버,DB ERD완료,통합개발환경(IDE)구축,개발소스버전관리구축) 사전작업: 프론트이기 때문에 디자인과 퍼블리싱 작업이 완료된 상태에서 작업이 진행될 예정입니다. 단 테이블명세(ERD)와 프로시저(Procedure)등 선작업이 가능한 부분은 미리 작업합니다.
최초작성일자: YYYY-MM-DD 작성자: 작성자명
최종작성일자: YYYY-MM-DD 작성자: 작성자명
분류 | 관리코드 | 항목 | 파일경로 | 파일명 | 확장자 | 파일명[확정] | 설명 | 개발 절차 | 페이지 | 기능수 | 작업(일) | 이슈
PLAN | PLAN | 개발 계획: 갈다 북클럽 리뉴얼 |  |  |  |  | - 서버구축과 기타 개발도구 및 개발소스버전관리 시스템은 개발 중간중간 작업을 진행하면 될것 같습니다. (일정사이사이에 녹임) - 프로젝트 진행 절차는 아래와 같습니다. [개발비용 이외의 필요 비용은 "개발외비용정리" 시트(sheet)를 보시면 됩니다.] ㄱ. 기획 미팅 및 요구사항 정리 ㄴ. PG사 계약 및 결제 (아임포트로 진행) ㄷ. SSL(Secure Socket Layer) 계약 및 결제(AWS 로드밸런스 사용시 무료) ㄹ. 디자인 소스 라이선스 획득을 위한 결제 ㅁ. 중간 개발 산출물 확인 ㅂ. 필요시 주요 기능 단위/통합 테스트 참여 ㅅ. 검수 확인 ㅇ. 서버구매 검수는 본 문서의 기능명세를 바탕으로 기능이 제대로 작동이 되는지 확인하고 마지막 프로젝트를 완료시켜 주시면 됩니다. 테스트등은 개발단계에서 수십번에서 수백번 이뤄지겠으나 개발자는 무의식적으로 성공케이스에 맞춰서 기능을 테스트 하는 경향이 있기 때문에 순수 사용자 입장에서 확인 차 테스트를 해주시면 됩니다. | 1. 기획 미팅 및 요구사항 정리 |  |  | 0 | 1. 개발계획 일정표를 참조하시면 되겠지만 기획서 작성이 완료되면 3번 디자인과 7번 ERD 작성은 동시에 진행이 됩니다. 2. 안드로이드는 심사기간이 최소 3일에서 7일정도 걸려 등록이 가능합니다. 아이폰은 심사기간이 짧아지긴 했지만 일주일 정도 예상해야 합니다. 2. 웹 및 앱 론칭시 당일 포함 약 3일간 이슈 발생 및 기타 대처를 위해서 대기하게 됩니다. * ERD (Entity Relationship Diagram): 데이터모델링의 결과를 논리, 물리로 표현한 표시법입니다. 데이터 간의 관계를 쉽게 알 수 있습니다. * CRUD (Create Read Update Delete): 대부분의 소프트웨어가 가지는 기본적인 테이터 처리 기능인 Create(생성), Read(읽기), Update(갱신), Delete(삭제)를 묶어서 일컫는 말입니다. * Front-Office, Back-Office: FO(Front-Office)는 고객이 직접 사용하는 화면 즉 앱이나 일반적인 웹등을 말하며 BO(Back-Office)는 고객의 요청을 처리하는 관리자 화면 또는 서버등을 말합니다.
[8 empty] | 2. 기획서 작성 (관리자/앱 파트) |  |  | 0
[8 empty] | 3. 디자인 앱 메인 시안 작업 |  |  | 0
[8 empty] | 4. 디자인 앱 서브 시안 작업 |  |  | 0
[8 empty] | 5. 디자인 작업 |  |  | 0
[8 empty] | 6. 퍼블리싱 작업 |  |  | 0
[8 empty] | 7. ERD 작성 (테이블 명세서) |  |  | 0
[8 empty] | 8. 메뉴별 기능별 CRUD 작성 |  |  | 0
[8 empty] | 9. 프로시저 작업 (DB CRUD 처리 프로그램) |  |  | 0
[8 empty] | 10. BackEnd 개발 (관리자) | 1 | 3 | 3
[8 empty] | 11. FrontEnd 개발 (앱 iPhone, Android) | 6 | 12 | 10
[8 empty] | 12. 단위/통합테스트 |  |  | 0
[8 empty] | 13. 검수 |  |  | 0
[8 empty] | 14. 앱(안드로이드/애플) 심사 |  |  | 0
[8 empty] | 15. 프로젝트 완료 |  |  | 0
[8 empty] | 16. 론칭 및 운영시작 |  |  | 0
[8 empty] | 17. 운영시작 후 3일 정도 대기 |  |  | 0
[8 empty] | 예상 개발일정(주공정경로) |  |  | 11.5
분류 | 관리코드 | 메뉴명 | 파일경로 | 파일명 | 확장자 | 파일명[확정] | 데이터명세(Data Definition) | 기능명세(Function Definition) | 페이지 | 기능수 | 작업(일) | 이슈
외부연동 | EC001 | 소셜로그인 |  |  |  |  | 1. 카카오톡 2. ? | 1. 로그인대체
FO [member] | FO001 | 소개(About) |  |  |  |  | 1. 소개 정보 = 소개이미지+텍스트 | 1. 소개 | 1 | 0 | 1 | 1. 북클럽소개내용 2. 유료회원 가입 링크 외에 추가적인 기능은 없는 페이지.
| FO002 | 도서리스트(홈화면) |  |  |  |  | 1. 도서리스트 정보={도서표지이미지+책제목+저자+북토크일자} | 1. 도서리스트 | 1 | 1 | 1 | 1. 데이터가 한 페이지에 소개될 수 있는 최대양보다 많을 경우 더보기 버튼을 통해 추가로드 가능함.
| FO003 | 도서 상세 |  |  |  |  | 1. 도서 기본 정보 = 표지이미지+책제목+저자+출판사+출판일 2. 한줄평 정보 = 한줄평+닉네임 3. 서평 정보 = 제목+서평+작성일시 4. 대화록 정보 = 대화록+서기명+작성일시 5. 댓글 정보 = 댓글내용+작성자+작성일시 | 1. 도서 기본 정보 | 1 | 5 | 3 | 1. 회원은 자신의 게시물을 등록/수정/삭제할 수 있다.
2. 한줄평
3. 줄글 서평
4. 북토크 대화록
5. 댓글
FO [admin] | FO001 | 소개(About) |  |  |  |  | 1. 소개 정보 = 소개이미지+텍스트 | 1. 소개 | 1 | 0 | 1 | 1. 소개 수정 버튼 활성화
2. 소개 수정
| FO002 | 도서리스트(홈화면) |  |  |  |  | 1. 도서리스트 정보={도서표지이미지+책제목+저자+북토크일자} | 1. 도서리스트 | 1 | 1 | 1 | 1. 도서 등록시 도서 기본정보 입력 2. 수정 기능으로 이동시 삭제버튼 활성화
2. 도서 등록
3. 도서 수정/삭제
| FO003 | 도서 상세 |  |  |  |  | 1. 도서 기본 정보 = 표지이미지+책제목+저자+출판사+출판일 2. 한줄평 정보 = 한줄평+닉네임 3. 서평 정보 = 제목+서평+작성일시 4. 대화록 정보 = 대화록+서기명+작성일시 5. 댓글 정보 = 댓글내용+작성자+작성일시 | 1. 도서 기본 정보 | 1 | 5 | 3 | 1. 본문에서 모든 항목 수정/삭제 버튼 활성화
2. 한줄평
3. 줄글 서평
4. 북토크 대화록
5. 댓글
BO [admin] | BO001 | 회원관리 |  |  |  |  | 1. 회원목록 정보= {이메일+닉네임+연락처+가입일+유료회원체크박스+관리자체크박스} 2. 회원상세 정보 = 작성글+댓글 - 작성글 : 도서제목+작성일+작성내용 - 댓글 : 도서제목+작성일+작성내용 | 1. 전체회원목록 | 1 | 3 | 3
2. 회원상세
총합 | [8 empty] | 7 | 15 | 13
일정에 주요하게 영향있는것
행위와 정보 분리
Note on L5: ====== ID#AAAAI0EW69I ho lee (2021-01-14 18:07:04) 1일 8시간 기준입니다.

## 기능명세 CRUD 분석
갈다 북클럽 리뉴얼 CRUD분석
※ CRUD는 데이터 생성(Create), 조회(Read), 수정(Update), 삭제(Delete) 입니다. 데이터를 다룰때 생성,조회,수정,삭제 4가지 동작을 통해서 컨트롤 합니다. 추가로 실행(Excute)이 있습니다. DB와는 상관없이 프로시저등의 실행으로만 처리됩니다.
분류 | 관리코드 | 메뉴명 | 기능명세(Function Definition) | Entity
외부연동 | EC001 |  | 테이블명
FO [user] [admin] | FO001 | 소개 | 테이블명 | 도서
|  |  | 1. 소개 | R, U
| FO002 | 도서리스트 | 테이블명 | 도서
|  |  | 1. 도서리스트 | C, R, U, D
|  |  | 2. 도서상세 | R
| FO003 | 도서 상세 | 테이블명 | 도서 | 한줄평 | 줄글 서평 | 북토크 | 댓글
|  |  | 1. 도서 기본 정보 | C, R, U, D
|  |  | 2. 한줄평 |  | C, R, U, D
|  |  | 3. 줄글 서평 |  |  | C,R,U,D
|  |  | 4. 북토크 대화록 |  |  |  | C, R, U, D
|  |  | 5. 댓글 |  |  |  |  | C,R,U,D
BO [Back Office] | BO001 | 회원관리 | 테이블명 | 회원 | 한줄평 | 줄글 서평 | 댓글
|  |  | 1. 전체회원목록 | C,R,U,D
|  |  | 2. 회원상세 |  | R, U, D | R, U, D | R, U, D
| BO002 |  | 테이블명

## 테이블 추출
갈다 북클럽 리뉴얼 테이블 추출
※ CRUD분석을 통해 추출한 테이블 후보군을 정리하여 ERD 작성시 참조합니다. 보다 상세한 분석을 위해서 DFD 등의 분석도구를 활용할 수도 있습니다.
관리자 페이지가 따로 없고 해당 페이지 내에서 관리자 전용 관리 버튼이 활성화됩니다.
테이블 후보군
분류 | 관리코드 | 메뉴명 | 항목 | Entity |  |  |  |  | 관리번호 | 테이블 | 신규여부 | 생성여부 | 개수 | 논리명 | 물리명 | 관리자메뉴
외부연동 | EC001 | 소셜 로그인 | 테이블명 | TBD |  |  |  |  | TBL001 | 소개 |  |  | 1 | 소개 | GBCIntro
| EC002 |  | 테이블명 | [5 empty] | TBL002 | 도서 |  |  | 1 | 도서 | GBCBook
| EC003 |  | 테이블명 | [5 empty] | TBL003 | 한줄평 |  |  | 1 | 한줄평 | GBCSimpleReview
FO [Front Office] | FO001 | 소개 | 테이블명 | 소개 |  |  |  |  | TBL004 | 줄글서평 |  |  | 1 | 줄글서평 | GBCMainReview
| FO002 | 도서 리스트 | 테이블명 | 도서 |  |  |  |  | TBL005 | 북토크대화록 |  |  | 1 | 북토크대화록 | GBCBtRecord
| FO003 | 도서 상세 | 테이블명 | 도서 | 한줄평 | 줄글서평 | 북토크대화록 | 댓글 | TBL006 | 댓글 |  |  | 1 | 댓글 | GBCReply
BO | BO001 | 회원관리 | 테이블명 | 회원 |  |  |  |  | TBL007 | 회원 |  |  | 1 | 회원 | GBCMember | 회원관리

## SP and API
갈다 북클럽 리뉴얼 SP & API 관리 (Stored Procedure) |  |  | ※ 스토어드프로시저(Stored Procedure 작성을 위한 SP이름을 명명하고 관리하기 위한 문서 입니다. 문자의 경우 인코딩된 경우에는 unescape를 사용하여 디코딩 부탁드립니다. 디코딩은 디코딩컬럼에 표시.
[11 empty] | ※ FO에서 API는 FrontEnd API명명규칙에 따라 정의합니다. |  |  |  |  | 확정여부와 SP작성여부가 모두 O인 경우 API 작성 X는 API 작성 제외
※ BO에서 API는 SP에서 "_"를 제거하여 명명합니다.
[5 empty] | 앱(Unity)와 연동된 API는 "O" 로 표시해 주세요. 수정시 우선통보합니다. |  |  |  | 현 필요 프로시저 수는 총 [25] 개 입니다. |  | └ BO에서는 SP명을 넣으면 API명으로 자동전환됩니다.
분류 | 관리코드 | 메뉴명 | 테이블(Table List) | 테이블(Table List) | 연동여부 | 기능명세(Function Definition) | 기능수 | 식별 | 저장프로시저명(Stored Procedure) [SQL] | 디코딩(unescape처리) | REST API명 | C(post) | R(get) | U(put) | D(delete) | 확정여부 | SP작성여부 | API작성여부 | 수정요청
| FO001 | 소개 | 소개 | GBCIntro |  | 소개글수정 | 1 | SA001 | sp_intro_update_byAdmin | [7 empty] | ㅇ
| FO002 | 도서 리스트 | 도서 | GBCBook |  | 신규 도서 등록 | 4 | SA002 | sp_book_register_byAdmin | [7 empty] | ㅇ
[6 empty] | 도서 정보 수정 |  | SA003 | sp_book_update_byAdmin | [7 empty] | ㅇ
[6 empty] | 도서 정보 삭제 |  | SA004 | sp_book_delete_byAdmin | [7 empty] | ㅇ
[6 empty] | 도서 정보 조회 |  | SA005 | sp_book_list_byAdmin
| FO003 | 도서 상세 | 한줄평 | GBCSimpleReview |  | 한줄평작성 | 16 | SA006 | sp_sr_create_byUser | [7 empty] | ㅇ
[6 empty] | 한줄평수정 |  | SA007 | sp_sr_update_byUser | [7 empty] | ㅇ
[6 empty] | 한줄평삭제 |  | SA008 | sp_sr_delete_byUser | [7 empty] | ㅇ
[6 empty] | 한줄평조회 |  | SA009 | sp_sr_list_byAdmin
|  |  | 줄글 서평 | GBCMainReview |  | 줄글서평작성 |  | SA010 | sp_mr_create_byUser
[6 empty] | 줄글서평수정 |  | SA011 | sp_mr_update_byUser
[6 empty] | 줄글서평삭제 |  | SA012 | sp_mr_delete_byUser
[6 empty] | 줄글서평조회 |  | SA013 | sp_mr_list_byAdmin
|  |  | 북토크 대화록 | GBCBtRecord |  | 북토크대화록작성 |  | SA014 | sp_btr_create_byAdmin
[6 empty] | 북토크대화록수정 |  | SA015 | sp_btr_update_byAdmin
[6 empty] | 북토크대화록삭제 |  | SA016 | sp_btr_delete_byAdmin
[6 empty] | 북토크대화록조회 |  | SA017 | sp_btr_list_byAdmin
|  |  | 댓글 | GBCReply |  | 댓글작성 |  | SA018 | sp_reply_create_byUser
[6 empty] | 댓글수정 |  | SA019 | sp_reply_update_byUser
[6 empty] | 댓글삭제 |  | SA020 | sp_reply_delete_byUser
[6 empty] | 댓글조회 |  | SA021 | sp_reply_list_byAdmin
| BO001 | 회원 관리 | 회원 | GBCMember |  | 회원가입 | 4 | SA022 | sp_member_create
[6 empty] | 회원정보수정 |  | SA023 | sp_member_update
[6 empty] | 회원탈퇴 |  | SA024 | sp_member_delete
[6 empty] | 회원목록조회 |  | SA025 | sp_member_list

## ERD 작성
Logical
Physical